## Vejledning
Vejledning
Formålet med dette værktøj er at estimere de samlede omkostninger ved at løse et givent projekt internt i organisationen. Til dette er der opstillet to scenarier med to tilhørende beregningsmodeller.
I Scenarie 1 frigøres en nøglemedarbejder fra sine nuværende arbejdsopgaver til at løse et projekt i en afgrænset periode.
Omkostningerne forbundet med at nøglemedarbejderen løser projektet inkluderer løn, overhead, tab af produktivitet for de kollegaer, nøglemedarbejderen dagligt samarbejder med ,samt øvrige omkostninger til eksempelvis projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.
I Scenarie 2 projektansættes en ny medarbejder i en afgrænset periode (eksempelvis et år). Her inkluderes omkostninger til rekruttering og eventuelle kurser og uddannelse. Derudover kommer omkostninger til løn, overhead og øvrige omkostninger.
For hvert af de to scenarier er der lavet en beregner og et eksempel på, hvordan beregneren bruges. Begge beregningsmodeller kan naturligvis også bruges i de tilfælde, hvor frigørelse eller ansættelse af flere personer er nødvendig for at løse projektet.
Eksemplerne tager udgangspunkt i de eksempler, som kan findes i publikationen SAMARBEJDE MED VIDENRÅDGIVERE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR – Et værktøj til at afklare behov og muligheder. Publikationen kan findes på www.viden.di.dk/businesscase.
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til DI Videnrådgivernes sekretariat på e-mail: viden@di.dk eller tlf. 33 77 46 05.

## Eksempel 1
Eksempel på Scenarie 1: |  |  | Forklaring
Fritagelse af nøglemedarbejder
SCENARIE 1
Fritagelse af nøgle- medarbejder
LØN
| Estimeret timeforbrug på opgaven | 320
| Andel af timeforbrug til intern tid (eks. "30%") | 30%
| Samlet timeforbrug inkl. intern tid | 457
| Lønomkostning pr. time til medarbejder (samlet timefortjeneste) | 300
| Lønomkostning i alt | 137100
OVERHEAD
| Månedlig overheadomkostning pr. medarbejder | 14000
| Overheadomkostning i alt | 39905.1955
PRODUKTIVITETSTAB
| Gennemsnitlig lønomkostning for berørte medarbejdere pr. time (samlet timefortjeneste) | 268
| Antal berørte medarbejdere | 10
| Estimeret gns. produktivitetstab i pct. (eks. "7%") | 7%
| Omkostning ved produktivitetstab i alt | 85733.2
ØVRIGE OMKOSTNINGER (eks. projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.)
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt ved løsning af projekt ved hjælp af egne medarbejdere |  | 262738.3955
Dette er et regneeksempel på en opgave, som er estimeret til at kunne løses på 320 timer, og som løses af en intern nøglemedarbejder .
LØN
I eksemplet antages det, at nøglemedarbejderens interne tidsforbrug er 30 %, hvilket betyder, at opgaven kan løses med et samlet tidsforbrug på 457 timer.
I eksemplet sættes nøglemedarbejderens samlede timefortjeneste til 300 kr., og den samlede lønomkostning bliver derfor 137.100 kr. (300 kr. x 457 timer).
OVERHEAD
I modellen er der taget udgangspunkt i, at nøglemedarbejderen i gennemsnit arbejder 160,33 timer om måneden, hvilket på årsbasis svarer til et helt årsværk på 1.924 timer.
De månedlige overheadomkostninger sættes til 14.000 kr. De samlede overheadomkostninger bliver derfor 39.905 kr. (457 timer/160,33 timer x 14.000 kr.).
PRODUKTIVITETSTAB
I nogle tilfælde vil fritagelse af en nøglemedarbejder påføre et produktivitetstab blandt de medarbejdere, nøglemedarbejderen til daglig samarbejder med. Da produktivitet i den offentlige sektor traditionelt opgøres ud fra input-metoden, beregnes tabet som en ekstra påført lønomkostning.
I eksemplet til venstre samarbejder nøglemedarbejderen med 10 medarbejdere, som gennemsnitligt tjener 268 kr. pr. time. Det antages, at deres produktivitet påvirkes negativt med 7 % i de 457 timer, nøglemedarbejderen fritages. Dette giver en ekstra omkostning på 85.733 kr. (10 personer x 268 kr. x 457 timer x 7 %).
ØVRIGE OMKOSTNINGER
Øvrige omkostninger kan eksempelvis indeholde omkostninger til projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.
Note on B8: Her indsastes det antal timer, som opgaveløsningen forventes at tage.
Note on B9: Her indtastes den procentvise andel af tidforbruget, som bruges på andet end selve opgaveløsning. Dækker bl.a. interne møder, administration, dokumentation, pauser, feriedage og andet fravær.
Note on B12: Her indtastes den samlede aflønning til medarbejderen inkl. ferie, pension, medarbejdergoder mv. opgjort pr. time.
Note on B16: De samlede overheadomkostninger dækker eksempelvis ledelse, husleje, varme og forsikring. Her indtastes overheadomkostningen opgjort på månedsbasis.
Note on B20: Her indtastes den gennemsnitlige timefortjeneste for de medarbejde, som bliver berørt af, at nøglemedarbejderen ikke er tilgængelig i samme omfang som tidligere
Note on B21: Her indtastes det antal medarbejdere, som skønnes at blive berørt af, at nøglemedarbejderen ikke er tilgængelig i samme omfang som tidligere
Note on B22: Her indtastes det forventede fald i den gennemsnitlige produktivitet for de berørte medarbejdere.
Note on B26: Her indtastes de samlede øvrige omkostninger i forbindelse med projektet.

## Beregner Senarie 1
Beregner til Scenarie 1: |  |  | Vejledning
Fritagelse af nøglemedarbejder
SCENARIE 1
Fritagelse af nøgle- medarbejder
LØN
Estimeret timeforbrug på opgaven
Andel af timeforbrug til intern tid (eks. "30%")
| Samlet timeforbrug inkl. intern tid | 0
Lønomkostning pr. time til medarbejder (samlet timefortjeneste)
| Lønomkostning i alt | 0
OVERHEAD
Månedlig overheadomkostning pr. medarbejder
| Overheadomkostning i alt | 0
PRODUKTIVITETSTAB
Gennemsnitlig lønomkostning for berørte medarbejdere pr. time (samlet timefortjeneste)
Antal berørte medarbejdere
Estimeret gns. produktivitetstab i pct. (eks. "7%")
| Omkostning ved produktivitetstab i alt | 0
ØVRIGE OMKOSTNINGER (eks. projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.)
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt ved løsning af projekt ved hjælp af egne medarbejdere |  | 0
Fritagelse af nøglemedarbejder
Med beregneren til frigørelse af nøglemedarbejder er det muligt at estimere, hvad de samlede omkostninger er ved at løse en given opgave internt. Det er således muligt at sammenligne dette med et tilbud fra eksterne rådgivere.
Det er kun boksene, der skal udfyldes. De øvrige felter beregnes automatisk på baggrund af de beløb og tal, som indtastes i boksene. Se eksempel i fanen "Eksempel 1".
Til hver af de informationer, som skal indtastes i boksene, er der en forklaring, som fremkommer ved at holde markøren hen over teksten.
De samlede omkostninger fremgår af den grå boks nederst .
Note on B8: Her indsastes det antal timer, som opgaveløsningen forventes at tage.
Note on B9: Her indtastes den procentvise andel af tidforbruget, som bruges på andet end selve opgaveløsningen. Dækker bl.a. interne møder, administration, dokumentation, pauser, feriedage og andet fravær.
Note on B12: Her indtastes den samlede aflønning til medarbejderen inkl. ferie, pension, medarbejdergoder mv. opgjort pr. time.
Note on B16: De samlede overheadomkostninger dækker eksempelvis ledelse, husleje, varme og forsikring. Her indtastes overheadomkostningen opgjort på månedsbasis.
Note on B20: Her indtastes den gennemsnitlige timefortjeneste for de medarbejdere, som bliver berørt af nøglemedarbejderens reducerede tilgængelighed. Tallet kan naturligvis være nul.
Note on B21: Her indtastes det antal medarbejdere, som skønnes at blive berørt af, at nøglemedarbejderen ikke er tilgængelig i samme omfang som tidligere
Note on B22: Her indtastes det forventede fald i den gennemsnitlige produktivitet for de berørte medarbejdere.
Note on B26: Her indtastes de samlede øvrige omkostninger i forbindelse med projektet.

## Eksempel 2
Eksempel på Scenarie 2: |  |  | Forklaring
Ansættelse af ny medarbejder
SCENARIE 2
Ansættelse af ny medarbejder
LØN
| Estimeret timeforbrug på opgaven | 1924
| Andel af timeforbrug til intern tid (eks. "30%") | 30%
| Samlet timeforbrug inkl. intern tid | 2749
| Lønomkostning pr. time til medarbejder (samlet timefortjeneste) | 300
| Lønomkostning i alt | 824700
OVERHEAD
| Månedlig overheadomkostning pr. medarbejder | 14000
| Overheadomkostning i alt | 240042.4125
REKRUTTERING, OPLÆRING, KURSER MV.
| Estimerede omkostninger til rekruttering, oplæring, kurser mv. | 60000
ØVRIGE OMKOSTNINGER (eks. projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.)
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt ved løsning af projekt gennem ansættelse af ny medarb. |  | 1124742.4125
Dette er et eksempel på en opgave, som er estimeret til at kunne løses på 1.924 timer, svarende til et årsværk, og som løses via nyansættelse.
LØN
I eksemplet antages det, at den nye medarbejders interne tidsforbrug er 30 %, hvilket betyder, at opgaven kan løses med et samlet tidsforbrug på 2.749 timer. I eksemplet sættes den nye medarbejders samlede timefortjeneste til 300 kr., og den samlede lønomkostning bliver derfor 824.700 kr. (300 kr. x 2.749 timer).
OVERHEAD
I modellen er der taget udgangspunkt i, at den nye medarbejder i gennemsnit arbejder 160,33 timer om måneden, hvilket på årsbasis svarer til et helt årsværk på 1.924 timer.
De månedlige overheadomkostninger sættes til 14.000 kr. De samlede overheadomkostninger bliver derfor 240.042 kr. (2749 timer/160,33 timer x 14.000 kr.).
REKRUTTERING, OPLÆRING, KURSER MV.
Ved ansættelse af nye medarbejde vil der være omkostninger til rekruttering, herunder stillingsoplag, samtaler og eventuelle tests. Dertil vil der ofte være obligatoriske kurser foruden en vis oplæring. I dette eksempel antages det, at den samlede ansættelses- og oplæringsproces sammenlagt koster 60.000 kr.
ØVRIGE OMKOSTNINGER
Øvrige omkostninger kan eksempelvis indeholde omkostninger til projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.
Note on B8: Her indsastes det antal timer, som opgaveløsningen forventes at tage.
Note on B9: Dækker bl.a. interne møder, administration, dokumentation, pauser, feriedage og andet fravær.
Note on B12: Her indtastes den samlede aflønning til medarbejderen inkl. ferie, pension, medarbejdergoder mv. opgjort pr. time.
Note on B16: De samlede overheadomkostninger dækker eksempelvis ledelse, husleje, varme og forsikring. Her indtastes overheadomkostningen opgjort på månedsbasis.
Note on B21: Her indtastes de samlede omkostninger til rekruttering, oplæring og kurser til den nyansatte medarbejder
Note on B24: Her indtastes de samlede øvrige omkostninger i forbindelse med projektet.

## Beregner Scenarie 2
Beregner til Scenarie 2: |  |  | Vejledning
Ansættelse af ny medarbejder
SCENARIE 2
Ansættelse af ny medarbejder
LØN
Estimeret timeforbrug på opgaven
Andel af timeforbrug til intern tid (eks. "30%")
| Samlet timeforbrug inkl. intern tid | 0
Lønomkostning pr. time til medarbejder (samlet timefortjeneste)
| Lønomkostning i alt | 0
OVERHEAD
Månedlig overheadomkostning pr. medarbejder
| Overheadomkostning i alt | 0
REKRUTTERING, OPLÆRING, KURSER MV.
Estimerede omkostninger til rekruttering, oplæring, kurser mv.
ØVRIGE OMKOSTNINGER (eks. projektledelse, uforudsete udgifter, forsinkelser mv.)
Øvrige omkostninger i alt
Omkostninger i alt ved løsning af projekt gennem ansættelse af ny medarb. |  | 0
Ansættelse af ny medarbejder
Med beregneren til venstre er det muligt at estimere, hvad de samlede omkostninger vil blive ved at løse en given opgave internt ved ansættelse af ny medarbejder.
Kun boksene skal udfyldes, mens de øvrige felter beregnes automatisk på baggrund af de beløb og tal, som indtastes i boksene. Se eksempel i fanen "Eksempel 2".
Til hver af de informationer, som skal indtastes i boksene, er der en forklaring, som fremkommer ved at holde markøren hen over teksten.
De samlede omkostninger fremgår af den grå boks nederst .
Note on B8: Her indsastes det antal timer, som opgaveløsningen forventes at tage.
Note on B9: Her indtastes den procentvise andel af tidforbruget, som bruges på andet end selve opgaveløsning. Dækker bl.a. interne møder, administration, dokumentation, pauser, feriedage og andet fravær.
Note on B12: Her indtastes den samlede aflønning til medarbejderen inkl. ferie, pension, medarbejdergoder mv. opgjort pr. time.
Note on B16: De samlede overheadomkostninger dækker eksempelvis ledelse, husleje, varme og forsikring. Her indtastes overheadomkostningen opgjort på månedsbasis.
Note on B20: Her indtastes de samlede omkostninger til rekruttering, oplæring og kurser til den nyansatte medarbejder
Note on B23: Her indtastes de samlede øvrige omkostninger i forbindelse med projektet.